|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  |

# Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Читаем со смыслом** |
| **Период выполнения проекта** | 2019-2020 год |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Фамилия Имя Отчество** | **Место работы, должность** | **Контактный телефон Электронная почта** |
| **Руководитель проекта** | Шарохина Светлана СергеевнаСухопрудская Лариса Ивановна | ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, учитель русского языка и литературы. | 89170185803, light\_mon85@mail.ru  |
| **Участники проекта** | Обучающиеся 1- 9 класса, родители, классные руководители |  |  |
| **Консультанты проекта** | Тарасова Екатерина АндреевнаСолодовникова Вера Петровна |  |  |

|  |
| --- |
| **Целевая аудитория проекта** |
| Обучающиеся 1-9 классов, родители |

# Описание проекта

|  |
| --- |
| **Краткое описание проекта (аннотация)** |
|  Основная деятельность будет заключаться в следующем: используя новый жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий литературу, искусство и медиа-информационные технологии обучающиеся, прочитав книги, которыми они заинтересовались, создадут буктрейлеры - видеоролики (до 3 мин), яркие, сюжетные, которые прорекламируют понравившиеся книги и позволят заинтриговать детей и подростков в чтении литературных произведений. В течение всего периода реализации данного проекта круг детской читательской аудитории значительно расширится, к чтению книг и созданию буктрейлеров будут привлечены не только те дети, которые не представляют свою жизнь без чтения, но и те, кто читает от случая к случаю. Подростки выступят в разных ролях и познакомятся с профессиями кинематографа- актёра, сценариста, звукооператора, режиссёра. Подростки также научатся работать в программах Windows Movie Maker, SonyVegas Pro. Windows Movie Maker.  |

|  |
| --- |
| **Актуальность проекта (решаемая проблема)** |
|  По данным проекта "ФОМ - Media" фонда "Общественное мнение" в период с 1999 по 2008г. количество читающей молодежи упало с 48% до 24%, по данным 2015-16гг. 37% россиян не читают книги. Помимо этого, в последнее десятилетие ( по данным "Риа-новости") наблюдается снижение грамотности активного населения России в целом, и Самарской области в частности. По данным МБУ Централизованной библиотечной системы Приволжского района процент читающего населения упал на 13% за последние 3 года. Мы видим объективные данные снижения читательского интереса.  Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся. Поэтому в современной школе целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды, с ее помощью вполне возможно решить также и проблему снижения читательской активности подростков, объединив возможности ИКТ и литературы. Данный проект направлен на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, который обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности, дает возможность ребятам научиться представлять информацию в удобном для восприятия виде (буктрейлер), используя различные программы для видеомонтажа. |
|  |

|  |
| --- |
| **Цель проекта** |
|  Приобщение к чтению и развитие культурной и читательской компетентности детей и подростков через привлечение медийных средств. |

|  |
| --- |
| **Задачи проекта** |
| 1. Повысить статус чтения и читательской активности детей и подростков;2. Сформировать у обучающихся потребность в чтении литературных произведений различного жанра;3. Сформировать у обучающихся умения по созданию видеофильма (литературного проекта) с помощью программ Windows Movie Maker, Sony VegasPro, Pinnacle Studio. |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта**  |
| 1. Литературный вечер «Парад героев»
2. Создание буктрейлеров
3. Кинопремия «БукТэфи»
 |

# Реализация проекта

|  |
| --- |
| **Ключевые события проекта** |
| **Ключевое событие** | **Дата** | **Результат** |
| **1 четверть.**Подготовка к выпуску информационных буклетов:1. Выбор книги-юбиляра

(библиотекарь Чичигина М.Е., библиотекари районной детской библиотеки,учитель начальных классов Сухопрудская Л.И.)1. Комментированное чтение произведения.

(знакомство с автором произведения, с историей создания произведения) 1. Выставка выбранных книг
2. Оформление индивидуальных стендов о выбранных книгах

**2 четверть.** Подготовка к литературному вечеру «Парад героев»1. Сбор сведений о главном герое произведения.

(образ, характеристика героя, его монологи, его взаимоотношения с другими действующими лицами и т.д. - самопрезентация) 1. Подготовка к представлению своего героя

(минисценарий – не более 5 минут, костюмы, атрибуты и т.д.) 1. Проведение литературных вечеров «Парад героев»

+ видеосъемка каждого выступления (Павлятчик Д.А.)(Параллели: 1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-9 кл. Кинопоказ выбранных произведенийНа классных часах просмотр всех выступлений с последующим тайным голосованием (по параллелям). Рейтинг литературных героев, награждение (торт) на линейке – Л.И. Сухопрудская. Информирование через школьную газету, сайт школы. – Шишина Е.А.) **3 четверть**. Написание сценария буктрейлера:1. Обучение программам по созданию видеофильма (Windows Movie Maker, Sony VegasPro, Pinnacle Studio) под руководством учителя информатики Павлятчика Д.А. (2-3 человека из класса + педагог).2. Подбор актерского состава, написание сценария, консультация со специалистами.3. Школа актерского мастерства (приглашенный педагог) 1-4 кл. 5-6 кл. = 1 раз в неделю  7-9 кл.4. Занятие с преподавателем танцев Марченко В.А. – 1 раз в неделю также по параллелям (пластика).5. Занятия с Попковой Т.А. – 1 раз в неделю также по параллелям (создание мультфильмов).**4 четверть.**Подготовка к сдаче буктрейлера:1. Съемка буктрейлера2. Сдача готовых буктрейлеров1. Кинопремия «БукТэфи»

(актовый зал ДДТ – Л.И. Сухопрудская) | сентябрь – ноябрь Ноябрь - декабрь2-3 неделя декабряЯнварь-мартфевраль-мартЯнварь-мартфевраль-мартдо 6 мая23-25 мая | Выпуск рекламных буклетовЛитературный вечер «Парад героев» Кинопоказ выбранных произведенийСценарий буктрейлераСценарий буктрейлера Буктрейлер, кинопремия «БукТэфи» |

|  |
| --- |
| **Границы проекта**  |
| Нет  |

|  |
| --- |
| **Ресурсное обеспечение проекта** |
| - фото/видео камера, ПК, сканер, принтер. |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение** |
| **Статьи затрат** | **Объем затрат** | **Источники финансирования** |
| Расходный материал: дипломы для кинопремии «БукТэфи»  | 15\*35 = 525 р.Итого: 525 р. | ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье |