 **Паспорт проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общая информация** | | | |
| Наименование проекта | Творческая лаборатория КВН | | |
| Период выполнения проекта | 2018-2019 учебный год | | |
|  | | | |
|  | Фамилия Имя Отчество | Место работы, должность | Контактный телефон Электронная почта |
| Руководитель проекта | Роганов Александр Юрьевич | Учитель английского языка ГБОУ СОШ №2 | 89277051121, [roganov.alex@mail.ru](mailto:roganov.alex@mail.ru) |
| Участники проекта | Учащиеся 6,7,8,9 классов ГБОУ СОШ №2 | ГБОУ СОШ №2 |  |
| Консультанты проекта | Прошкин Дмитрий  Валерия Матковская | Движение «Самарский КВН» | +79276099850  +79258735535 |
|  | | | |
| Целевая аудитория проекта | | | |
| Учащиеся 5-11 классов | | | |
| 1. **Описание проекта** | | | |
| Краткое описание проекта (аннотация) | | | |
| Привлечение школьников к творческому проведению досуга в формате игр КВН | | | |
|  | | | |
| Актуальность проекта (решаемая проблема) | | | |
| Формирование активной гражданской и жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, установление творческих контактов | | | |
|  | | | |
| Цель проекта | | | |
| Создание условий для творческого роста и развития учащихся | | | |
|  | | | |
| Задачи проекта | | | |
| Предоставление возможности для самовыражения и самоутверждения учащихся путем предоставления творческих и инеллектуальных инструментов:   1. Участие в Самарской областной Юниор Лиге КВН 2. Проведение внутришкольного Фестиваля КВН 3. Проведение Районного Фестиваля школьных команд КВН | | | |
|  |  |  |  |
| Результаты проекта | | | |
| Выступления команды, представляющей ГБОУ СОШ №2 на различных мероприятиях:  1) Участие в Самарской областной Лиге КВН  2) Проведение внутришкольного Фестиваля КВН  3) Проведение Районного Фестиваля школьных команд КВН | | | |
| 1. **Реализация проекта** | | | |
| Ключевые события проекта | | | |
| Ключевое событие | | Дата | Результат |
| 1. Участие в Самарской Юниор Лиге КВН:   Школа КВН (ДОЛ «Циолковский», Красный Яр)  Фестиваль Юниор Лиги КВН (КРЦ «Звезда, г. Самара)  1/8 игра Юниор Лиги КВН  ¼ игра Юниор Лиги КВН  ½ игра Юниор Лиги КВН  Финал Дивизиона Юниор Лиги КВН  Суперфинал (г. Самара)   1. Внутришкольный Фестиваль КВН   Открытие  1-я игра  2-я игра  3. Проведение Второго Районного Фестиваля школьных команд КВН  Районный Фестиваль школьных команд КВН | | Сентябрь 2018  28.09.2018 Октябрь Декабрь Февраль Апрель Май  Октябрь Декабрь Март  Апрель | Выступление  Проведение не менее 3 игр КВН в том числе с привлечением команды родителей учащихся  Проведение районного Фестиваля КВН на базе ДДТ с привлечением команд не менее чем 3 школ района |
|  | | | |
| Границы проекта | | | |
| Юго-западный Дивизион Самарской Юниор Лиги КВН (Юниор Лига), Приволжский район (Фестиваль Школьных Команд КВН), школа (внутришкольный фестиваль) | | | |
|  | | | |
| Ресурсное обеспечение проекта | | | |
| Для функционирования необходимо подразумевать следующие ресурсы: ноутбук и usb-носитель (используется школьный), костюмы команды и транспорт | | | |
|  | | | |
| Финансовое обеспечение проекта | | | |
| Статьи затрат | | Объем затрат | Источники финансирования |
| Костюмы команды (ткань и пошив)  Транспортные расходы  Оперативные расходы на реквизит | | 14000 руб.  1500-2000 | Спонсорская помощь СПК «Новое Заволжье»  ГБОУ СОШ №2  Собственные средства родителей участников команды. |